## Planilha1
Alto | 3 | 6 | 9
Médio | 2 | 4 | 6
Baixo | 1 | 2 | 3
| Pouco provável | Provável | Muito provável
id | Descrição do Risco | Probabilidade | Impacto | Fator de risco | Ação | como?
1 | Não finalizar um entregável | 1 | 3 | 3 | Evitar | Reuniões de progresso diariamente
2 | Falha na montagem arduíno | 2 | 2 | 4 | Evitar | Vídeo funcional do código e gráfico
3 | Integrante faltar | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Dentro das reuniões presenciais semanais, dois integrantes explicarão o projeto inteiro para o grupo
4 | Internet falhar | 2 | 1 | 2 | Mitigar | Salvar o que puder localmente e caso precise, rotear internet
5 | Falha no notebook | 1 | 3 | 3 | Evitar | Trazer mais de um notebook e salvar em pen drives
6 | esquecer falas na apresentação | 3 | 2 | 6 | Mitigar | Treinar apresentação com todos integrantes para todos saberem intervir em caso de esquecimento